# 青岚工作室新品发布项目方案

版本：v1.0｜日期：2026-09-30｜受众：管理层与项目团队

# 项目目标

在 2026 年第四季度完成新品发布，提升客户试用转化并建立可复用的发布流程。

# 方案范围

覆盖需求确认、产品设计、渠道准备、灰度发布和复盘五个阶段。

# 关键里程碑

需求确认：已完成；设计评审：2026-10-09；灰度发布：2026-10-23；正式发布：2026-11-06。

# 主要风险

设计资源不足；渠道素材审批周期不确定；埋点口径需在灰度前确认。